## Resumen de Proyectos por Usuari
Total: 30.25 proyectos | ---- | 21599404.6375 | 75267 | 93451 | 130025
4. RELACIÓN DE PROYECTOS | [27 empty] | PREVISIÓN INICIAL | [10 empty] | LOGRADO A LA FECHA
Nombre del proyecto | Título | Estado | Financiador | Perfil | Fecha inicio | Fecha fin | MONEDA | Presupuesto Total (EUR) | Financiador Principal | Cofinanciación | PAGOS RECIBIDOS TOTAL | Financiador Principal | Cofinanciación | PRESUPUESTO Ejecutado | Financiador Principal | Cofinanciación | PRESUPUESTO Pendiente (EUR) | Financiador Principal | Cofinanciación | Liquidez disponible (EUR) | Financiador Principal | Cofinanciación | % ejec. tiempo | % ejec. ppto. | % ejec. FIN PRINCIPAL. | % ejec. COFIN | % ejec. Actividades | BENEF TOT | BENEF M | BENEF H | BENEF M DISCAPACIDAD | BENEF H DISCAPACIDAD | BENEF M 0/18 | BENEF H 0/18 | BENEF M 15/24 | BENEF H 15/24 | BENEF M >65 | BENEF H >65 | BENEF TOT | BENEF M | BENEF H | BENEF M DISCAPACIDAD | BENEF H DISCAPACIDAD | BENEF M 0/18 | BENEF H 0/18 | BENEF M 15/24 | BENEF H 15/24 | BENEF M >65 | BENEF H >65
4134 - AICS SEMILLA GUANTÁNAMO | "Miglioramento della resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici nell'Oriente di Cuba". | Identificación | AICS | Coordinador
6749 - REDES IRMA - OXFAM | Redes Irma: Fortaleciendo capacidades e integración de comunidades y organizaciones locales para la resiliencia en 5 municipios costeros afectados por el huracán Irma | Identificación | OXFAM | Coordinador
5243 - DESARROLLO INCLUSIVO | Desarrollo Inclusivo | Ejecución | UE | Coordinador | 2017-11-21 | 2021-04-20 | EUR | 544463.09 | [5 empty] | 489328.7111 |  |  | 55134.3789 | [5 empty] | 99 % | 90 % |  |  | 88 %
6330 - EUROCLIMA | Financiamiento de la acción «Bosques, Biodiversidad y Desarrollo Comunitario. Fortaleciendo la gestión nacional de áreas protegidas en Guatemala y Honduras | Ejecución | UE | Coordinador | 2019-01-28 | 2021-09-27 | EUR | 1162474.5 | [5 empty] | 510009.8116 |  |  | 652464.6884 | [5 empty] | 83 % | 44 % |  |  | 58 %
6733 - COMPYMES | “Fortaleciendo capacidades de la Coordinadora de Pequeños Productores de Comercio Justo en Guatemala para el acceso a mercados y promover un crecimiento económico incluyente” | Ejecución | UE | Coordinador | 2019-03-01 | 2021-12-31 | EUR | 2491976.51 | [5 empty] | 595629.633 |  |  | 1896346.877 | [5 empty] | 75 % | 24 % |  |  | 46 %
5616 - PAFFEC | Apoyo al programa de Agricultura Familiar -PAFFEC | Ejecución | UE | Coordinador | 2018-02-01 | 2020-06-11 | EUR | 239252.45 | [5 empty] | 60259.3512 |  |  | 178993.0988 | [5 empty] | 135 % | 25 % |  |  | 25 %
6392 - COSUDE REGIONAL | Proteccion integral y asistencia humanitaria a poblacion Vulnerable, desplazados, retornados y personas en necesidad de proteccion internacional en Venezuela, Colombia y Ecuador | Ejecución | COSUDE | Técnico/a de proyecto | 2019-02-15 | 2021-01-31 | EUR | 2525258.58 | [5 empty] | 788296.4788 |  |  | 1736962.1012 | [5 empty] | 110 % | 31 % |  |  | 3 %
5250 - DESARROLLO EN ADYACENCIA | Desarrollo rural con Enfoque Territorial en la zona de Adyacencia y sus alrededores | Ejecución | UE | Coordinador | 2020-01-01 | 2022-02-28 | EUR | 849954.49 | [5 empty] | 75282.435 |  |  | 774672.055 | [5 empty] | 59 % | 9 % |  |  | 1 %
6629 - UARIV RETORNOS | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento familiar y comunitario implementados por la Unidad para las Víctimas en cumplimiento de los planes de retornos y reubicaciones de acuerdo con la focalización territorial definida por la Unidad para las Víctimas | Ejecución | UARIV | Coordinador | 2020-02-14 | 2021-02-28 | COP | 0 | [5 empty] | 14934084638 |  |  | 0 | [5 empty] | 111 % | 100 % |  |  | 100 %
5342 - ECHO ARGENTINA | Prevención y mitigación de la propagación del Covid-19 en comunidades indígenas afectadas por la crisis humanitaria en Salta, ARGENTINA | Ejecución | UE-ECHO | Coordinador | 2020-05-25 | 2020-12-24 | EUR | 150000 | [5 empty] | 150000.0017 |  |  | -0.0017049 | [5 empty] | 151 % | 100 % |  |  | 75 %
5341 - ECHO REGIONAL II | Integral Response for Population with Multiple Affectation in VENEZUELA, COLOMBIA and ECUADOR | Ejecución | UE-ECHO | Coordinador | 2020-07-01 | 2021-06-30 | EUR | 4808696 | [5 empty] | 2419218.5482 |  |  | 2389477.4518 | [5 empty] | 78 % | 50 % |  |  | 25 %
GOB CÓRDOBA | Fortalecimiento a La Productividad Del Sector Agropecuario en Situación De Emergencia Sanitaria Del Departamento De Cordoba | Ejecución | GOB. CÓRDOBA | Coordinador | 2020-09-01 | 2021-04-30 | COP | 0 | [5 empty] | 5780408059 |  |  | 0 | [5 empty] | 93 % | 37 % |  |  | 51 %
6426 - UNICEF TACHIRA | Mejoramiento de servicios de ASH en instituciones de Salud (y comunidades adyacentes) en el Estado Táchira, incluyendo respuesta inmediata al COVID-19 | Ejecución | UNICEF | Coordinador | 2020-11-24 | 2021-05-09 | USD | 0 | [5 empty] | 192551.7745 |  |  | 0 | [5 empty] | 84 % | 40 % |  |  | 33 %
6429 - ACNUR PUTUMAYO 2021 | Fortalecimiento de la respuesta humanitaria necesidades de protección de personas vulnerables refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela y población desplazada reciente, víctima del conflicto armado | Ejecución | ACNUR | Coordinador | 2021-01-01 | 2021-12-31 | COP | 0 | [5 empty] | 12903032 |  |  | 0 | [5 empty] | 28 % | 9 % |  |  | 0 %
6432 - ACNUR VEN 2021 | Protección a PNE, mejoramiento a condiciones de AEE, agua, saneamiento e higiene Táchira y Mérida | Ejecución | ACNUR | Coordinador | 2021-01-15 | 2021-06-30 | USD | 0 | [5 empty] | 24883.9091 |  |  | 0 | [5 empty] | 52 % | 7 % |  |  | 0 %
6398 - DESAFÍOS | Desarrollo Sostenible, Apropiado e Inclusivo para los Pescadores Artesanales de la Provincia de Esmeraldas, Frontera Norte de Ecuador - DESAFIOS | Ejecución | AECID | Coordinador | 2021-01-14 | 2023-07-13 | EUR | 475000 | [5 empty] | 2400 |  |  | 472600 | [5 empty] | 10 % | 1 % |  |  | 4 %
6431 - UNICEF CAI 2021 | Atención en salud, protección, nutrición y ASH a niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad a través de brigadas comunitarias y el Centro de Atención Integral del Niño , Niña , Adolescente y Mujeres -CAINNAM | Ejecución | UNICEF | Coordinador | 2021-01-20 | 2021-12-31 | USD | 0 | [5 empty] | 630.1236 |  |  | 0 | [5 empty] | 24 % | 0 % |  |  | 7 %
6433 - FAO MAPIRIPÁN | Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación económica y la integración social del municipio de Mapiripán, departamento del Meta | Ejecución | FAO | Coordinador | 2021-03-15 | 2022-02-28 | COP | 0 | [5 empty] | 2012000 |  |  | 0 | [5 empty] | 8 % | 0 % |  |  | 0 %
5542 - PUEDES | La Paz Única Esperanza para el Desarrollo Económico y Social. Addenda incluida | Reformulación | UE | Coordinador | 2017-12-30 | 2021-06-29 | EUR | 3914199.75 | [5 empty] | 3290267.8632 |  |  | 623931.8868 | [5 empty] | 94 % | 84 % |  |  | 86 %
5241 - HABANA CREACTIVA | Habana Creactiva | Reformulación | UE | Coordinador | 2017-07-01 | 2021-12-31 | EUR | 526547.02 | [5 empty] | 329693.0448 |  |  | 196853.9752 | [5 empty] | 84 % | 63 % |  |  | 56 %
5246 - GESTION DE AGUAS | GESTION DE AGUAS | Reformulación | UE | Coordinador | 2019-02-01 | 2021-07-31 | EUR | 599092.98 | [5 empty] | 335079.8596 |  |  | 264013.1204 | [5 empty] | 88 % | 56 % |  |  | 46 %
5244 - ANDES EN ACCIÓN CLIMÁTICA | Gestión ambiental con enfoque en la mitigación y adaptación al cambio climático, para un desarrollo sostenible e inclusivo en los estados Táchira, Mérida y Trujillo | Reformulación | UE | Coordinador | 2017-12-01 | 2021-11-30 | EUR | 800000 | [5 empty] | 563717.7639 |  |  | 236282.2361 | [5 empty] | 84 % | 70 % |  |  | 60 %
5249 - RITMO INCLUSION | A ritmo de Inclusión - Acciones innovadores culturales para un contexto en transformación | Reformulación | UE | Coordinador | 2020-11-01 | 2023-10-31 | EUR | 733485 | [5 empty] | 0 |  |  | 733485 | [5 empty] | 15 % | 0 % |  |  | 0 %
6435 - ACNUR ARAUCA 2021 | Acceso a derechos a través de acompañamiento integral a PoC | Reformulación | ACNUR | Coordinador | 2021-01-20 | 2021-12-31 | COP | 0 | [5 empty] | 124932132.85 |  |  | 0 | [5 empty] | 24 % | 12 % |  |  | 6 %
COSUDE BINACIONAL 2018 | COSUDE BINACIONAL | Rendición de cuentas | COSUDE | Coordinador | 2018-09-18 | 2019-09-16 | COP | 0 | [5 empty] | 1960604515.94 |  |  | 0 | [5 empty] | 216 % | 98 % |  |  | 0 %
6627 - ESAP 216 DE 2019 | Apoyo al proceso de capacitación ESAP respondiendo a los parametros virtuales establecidos, con registro en el sistema de información dispuesto por la ESAP para el fortalecimiento de capacidades institucionales en municipios con bajo desempeño institucional | Rendición de cuentas | ESAP | Coordinador | 2019-01-21 | 2020-12-31 | COP | 0 | [5 empty] | 35632435196.11 |  |  | 0 | [5 empty] | 101 % | 91 % |  |  | 61 %
MEN 2020 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.1630701 DE 2020 - AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, PROGRAMÁTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DIRIGIDOS A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES. | Rendición de cuentas | MEN | Coordinador | 2020-07-01 | 2021-01-15 | COP | 0 | [5 empty] | 719040538.2 |  |  | 0 | [5 empty] | 113 % | 100 % |  |  | 100 %
5240 - MUJERES MANABI | Mujeres Organizadas por una costa ecuatoriana resiliente e inclusiva | Rendición de cuentas | UE | Coordinador | 2016-12-21 | 2020-02-20 | EUR | 694397.42 | [5 empty] | 694401.0924 |  |  | -3.6724 | [5 empty] | 131 % | 100 % |  |  | 77 %
6409 - ACNUR VEN 2020 | Protección a personas con necesidades específicas a través del mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de agua y saneamiento, alojamiento, infraestructura y energía en centros colectivos o de tránsito y alojamiento individual en Táchira y Apure. | Rendición de cuentas | ACNUR | Coordinador | 2020-01-01 | 2020-12-31 | USD | 0 | [5 empty] | 385845.3091 |  |  | 0 | [5 empty] | 115 % | 97 % |  |  | 92 %
6411 - UNICEF CAI | ACUERDO DE COOPERACION PARA PROGRAMA ENTRE COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI – CISP Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FINANCIADO PARA ASISTENCIA TÉCNICA AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN EL TERMINAL DE AUTOBUSES DE SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA | Rendición de cuentas | UNICEF | Coordinador | 2020-01-01 | 2020-12-31 | USD | 0 | [5 empty] | 197466.9826 |  |  | 0 | [5 empty] | 115 % | 97 % |  |  | 78 %
6421 - UNICEF GUASDUALITO | Mejoramiento de servicios de ASH en Puntos de Atención Social Integral (PASIs) y Centros Educativos de Guasdualito, durante la emergencia por COVID-19 | Rendición de cuentas | UNICEF | Coordinador | 2020-08-31 | 2020-12-31 | USD | 0 | [5 empty] | 216589.3891 |  |  | 0 | [5 empty] | 161 % | 98 % |  |  | 78 %
6413 - ACNUR ARAUCA 2020 | Acceso a derechos a través de asistencia legal, psicosocial y humanitaria con enfoque integral a PoC | Rendición de cuentas | ACNUR | Coordinador | 2020-03-04 | 2021-01-31 | COP | 0 | [5 empty] | 1266426039.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 120 % | 95 % |  |  | 98 %
5337 - ECHO-REGIONAL | Comprehensive Protection and Humanitarian Assitance to border population displaced, returnees and migrants with multiple affectations in VENEZUELA, COLOMBIA, ECUADOR | Rendición de cuentas | UE-ECHO | Coordinador | 2019-02-15 | 2020-06-30 | EUR | 2300000 | [5 empty] | 1995675.2194 |  |  | 304324.7806 | [5 empty] | 156 % | 87 % |  |  | 53 %
Total: 33 proyectos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22814797.79 | [5 empty] | ---- |  |  | ---- | [5 empty] | ---- | ---- |  |  | ----