# 6.5 Desarrollo evolutivo correctivo.
# 6.5.1 Introducción
En el apartado 6.4.2 se ha definido una metodología general de desarrollo. Esta descripción metodológica se ha detallado en los siguientes puntos para la Fase de Desarrollo de Producto.

En este apartado describimos de la metodología general para abordar la fase del desarrollo evolutivo y correctivo. Se trata de una particularización de la metodología general y gran parte de los detalles de la misma se encuentran desarrollados allí.

Las metodologías ágiles se caracterizan por su flexibilidad, sencillez y adaptación a las demandas del proyecto. Por esto ,a diferencia de una metodología clásica, no es necesario cambios importantes de enfoque para las fases de desarrollo de producto o la fase de desarrollo correctivo adaptativo.

El principal cambio se produce en el proyecto es el surgimiento de nuevos agentes. Estos nuevos agentes son la comunidad de ONGs. Esta comunidad no sustituye a las “4 ONGs expertas” de nuestra metodología general, pero si que supone la existencia de un nuevo espacio de generación de peticiones de mejoras o cambios funcionales y de errores.

A medida que se desarrolle una comunidad de ONGs usuarias de la aplicación habrá que modificar el esquema general de metodología que hemos presentado. Esto no se producirá en una primera fase del desarrollo evolutivo/correctivo, dado que los procesos de implantación son largos.

En función de la experiencia acumulada con las ONGs que han pilotado la herramienta, se calcula un tiempo mínimo de 6 meses y máximo de un año. Hasta ese momento el esquema metodológica general que se ha presentado es el adecuado. Por lo tanto el propio esquema de

1. Fase de desarrollo evolutivo/correctivo sin plena implantación en la comunidad. (los 6 o 12 primeros meses)
2. Fase de desarrollo evolutivo/correctivo con el software implantado en la comunidad.

Esta circunstancia reafirma en la elección de metodologías ágiles, dado que un esquema sencillo de desarrollo permite la adaptación con facilidad a una serie de escenarios que previsiblemente irán cambiando.

Fincluimos también en este apartado la gestión general de incidencias, en vez de incluirlo en la 6.4.2 de metodología general. El motivo de incluirlo en este apartado es por que en esta fase será cuando nos encontremos con el mayor número o tipología de agentes al encontrarnos en el momento de desarrollo y madurez de la comunidad.

Finalmente 2 advertencias:

Tratamos conjuntamente en esta apartado tanto el desarrollo evolutivo como el correctivo por que la diferencia suele estribar en la entidad de las peticiones, pero, por tratarse de una metodología ágil, no cambian fundamentalmente los procesos de gestión.

Dentro del desarrollo correctivo se encutran tambien los fallos o errores del software en produccion. Estos no pueden ser gestionados dentro del ciclo del sprint, por ello presentamos una propuesta de gestion especifica en el punto “6.5.4 Fallos o errores del software”.

# 6.5.2 Fase de desarrollo evolutivo y correctivo.

Una vez el software esté plenamente implantado en la comunidad de ONGs, consideramos necesario incluir ese espacio de la comunidad en el esquema metodológico actual.

Por parte del equipo técnico encargado de la gestión de la comunidad, se elabora un trabajo de agrupación y filtrado de las sugerencias funcionales, las cuales se pasarán al grupo de seguimiento del proyecto. A través de las reuniones generales de seguimiento las aportaciones de la comunidad serán priorizadas, y analizadas si fuese necesario.

Es decir a los 3 espacios descritos para el ciclo de desarrollo (seguimiento, acompañamiento ONGs y sprints) se incorpora un nuevo espacio: la comunidad de las ONGs. El esquema pues se modifica como indica el siguiente gráfico.

Por otro lado a medida que crezcan las ONGs con el software implantado quizá sea necesario generar una forma de seguimiento conjunta a nivel de la comunidad. De esta forma se consideran 2 escenarios para dos momentos diferentes:

En un primer momento la gestión de las incidencias (filtrado y priorización) de la comunidad a través de los técnicos, y su volcado en las reuniones generales de seguimiento.

En un segundo momento (y en función de la demanda general) la creación de un grupo de filtrado y priorización de dichas peticiones, con unas reuniones de periodicidad a determinar (mensual o bi-mensual). Además de los técnicos, las ONGs del consorcio, y cualquier otro miembro del proyecto (Red.es, AECID, Cenatic), también se podría proponer a las ONGs mas activas de la comunidad para participar en estas reuniones.

NOTA: Detalles referentes a los aspectos de la gestión de la comunidad se tratan en otro apartado de esta propuesta.

Para los 2 escenarios descritos el ciclo de desarrollo es el mismo, teniendo como comienzo y fin, las reuniones generales de seguimiento, en las que se establecen las guias para el próximo sprint.

# 6.5.3 Gestión (ciclo) de incidencias (tickets)

A lo largo de la metodología se ha tratado en diferentes momentos de la gestión de incidencias. En este apartado vamos a hacer una exposición mas detallada del ciclo de las incidencias, y de la gestión de las mismas.

NOTA: En vez de incidencia, habitualmente se utiliza en este documento el termino “ticket”, o “tarea”, o “petición” en referencia al sistema de gestión utilizado hasta la fecha en la forja de GONG v2.5, y mas habitual en los proyectos FOSS.

Existen 3 tipos de incidencias (en adelante “tickets”):

Tickets relacionados con nuevas funcionalidades (desarrollo evolutivo). La fuente de estos tickets son las ONGs del consorcio y las ONGs de la comunidad (una vez avance el proyecto). Su creación se produce tras el análisis y priorización en las reuniones de seguimiento, y tras la planificación mas detallada en las reuniones de sprint

Tickets relacionados con errores de la aplicación (desarrollo correctivo). La fuente de estos tickets son las ONGs del consorcio y las ONGs de la comunidad (una vez avance el proyecto). No necesitan pasar por los espacios de seguimiento ni por la planificación del sprint, pero su priorización y entrada en una versión del software se tratará en dichas reuniones.

Tickets relacionados con problemas en el despliegue. La fuente de estos tickets son los implantadores y/o los que lleven los sistemas para la implantación en la nube. No necesitan pasar por los espacios de seguimiento ni por la planificación del sprint, pero su priorización y entrada en una versión del software se tratará en dichas reuniones.

Los tickets pueden estar en 3 estados básicos (existen otros posibles estados intermedios pero no son relevantes para la metodología):
1. Pendiente.
2. Incluido en una versión (implica que esta asignado a una versión y paralelamente a un técnico para su resolución).
3. Cerrado o Resuelto.

El ciclo general para los tickets es el siguiente:

Estando GONG en producción, desde ONGs del consorcio, la comunidad de ONGs, y los servicios de implantacion y despliegue, entran nuevos tickets (o peticiones de forma mas general). Estos se dividen en 2 tipos:

  1. Las modificaciones, que son convertidas en tickets automáticamente.
  2. Las nuevas funcionalidades (evolutivo) que pueden convertirse en tickets (si se tratan de funcionalidade sencillas y en una forma de analisis avanzado) o pasar al listado de funcionalidades pendientes.

Los tickets incluidos en el sistema pueden ser descartados por:

  1. Estar incluidos en otras peticiones que ya están en el sistema.
  2. No ser correctos.
  3. No tener una descripción adecuada, y no ser capaz de entender el problema.
  4. Corresponderse con funcionalidades que ya están en el listado de funcionalidades pendientes.
  5. Corresponderse con funcionalidades complejas y que requieren pasar al listado de funcionalidades pendientes para posteriormente convertirse en varios tickets.

1. A través de las reuniones de seguimiento se filtran y priorizan tanto los tickets como las funcionalidades pendientes, y se arrancar una nueva versión del software.
2. En el proceso de planificación del sprint:

  1. Los tickets que se consideré oportuno pasan a asociarse a la nueva versión
  2. Y las funcionalidades pendientes que se incluyan en la versión del software pasan (tras el proceso de análisis) a convertirse en tickets que se asociarán a la versión.

Este ciclo se describe en el siguiente gráfico:

Como se desprende del ciclo descrito las peticiones de nuevas funcionalidades pueden tener 2 formas:
1. Encontrarse pendientes/en curso/cerradas en el listado de funcionalidades pendientes. Es decir, aun no se han convertido en tickets.
2. Encontrarse en el sistema de ticktes de la forja cuando han sido programadas y/o analizadas.

# 6.5.4 Desarrollo correctivo.

En este apartado hemos abordado tanto el desarrollo evolutivo como correctivo de forma conjunta. Esto se debe a que consideramos que dentro del desarrollo correctivo aglutinamos 2 tipos de peticiones:

1. Modificaciones a funcionalidades que no impiden el trabajo sobre una funcionalidad (según lo descrito en el análisis)
2. Fallos o errores de la aplicación que impiden el uso de una funcionalidad (segun lo descrito en el analisis).

Para el caso 1 la gestión es la que hemos descrito. Es decir, se tratan de modificaciones que suponen cambios o correcciones en la funcionalidad pero no se pueden considerar errores respecto a la descripción llevada a cabo en el análisis o en el diseño. Ejemplo: En el listado de gastos están incorrectamente detallados los campos (el rotulo no describe adecuadamente), o se quiere visualizar un campo adicional.

Las metodología ágiles son muy adecuadas para la corrección de este tipo de correcciones, dado que al estar en un proceso de desarrollo continuo:

1. Son detectados con facilidad por los usuarios, y permiten un proceso de reflexión y dialogo ágil sobre estas modificaciones.
2. Se corrigen con facilidad entrando en el próximo ciclo del sprint.

Como se ha comentado este tipo de correcciones se gestionan dentro del ciclo habitual del sprint. A continuación vamos a detallar la gestión de los fallos y erores del software en producción.
# 6.5.4.1 Fallos o errores del software

Tratamos ahora las peticiones o incidencias que se corresponden con fallos o errores de la aplicación, es decir, que impiden el uso de una funcionalidad.

Los fallos y errores en produccion podrán ser catalogados en cuatro niveles.

Críticas. Incidencias que impiden el trabajo corriente en la aplicación de la totalidad de los usuarios de la aplicación. Por ejemplo, un fallo en el software que impide que hacer login en el entorno de trabajo.

Graves. Una Incidencia que impide el trabajo sobre una funcionalidad completa a todos los usuarios. Por ejemplo, un fallo en el software que impide acceder a la importación de documentos.

Leves. Todas las que no impliquen a la totalidad de usuarios o una funcionalidad completa. Por ejemplo, un error en el filtrado de un listado.

En el cliente. Todas aquellas que son achacables a una carencia formativa de la persona que usa la herramienta. Por ejemplo, el introducir incorrectamente la contraseña. Estas incidencias no tienen penalización en la UTE.

Conforme a la descripcion que se hace en el pliego de prescripciones tecnicas del concurso, en el apartado “4.4.4 Requisitos de ejecucion y ANS para la resolucion de incidencias y consultas en proudccion” el tiempo de respuesta es de 4 horas, y los tiempos de resolucion del la indicencia son:

1. Incidencias críticas, 16 horas hábiles
2. Incidencias graves, 24 horas hábiles
3. Incidencias leves, 40 horas hábiles

Esto supone la siguiente dinámica:

1. Se recepciona, comprueba y se responde a la petición.
2. Se planifica una nueva “sub-version” basada en la versión en producción y no en la versión de desarrollo.
3. Se corrige el fallo.
4. Y se publica un nuevo paquete de la aplicación previo a la versión prevista a la finalización del sprint.

En cuanto a la gestión de las versiones esto supone:

1. Parte del equipo continua trabajando en la nueva versión del sprint Ejemplo: 2.8
2. Se abre una rama (branch) para modificar la versión actual de producción. Ejemplo: 2.7
3. Se soluciona el fallo y se hace un nuevo paquete con un sub-numeración a la versión en producción. Ejemplo: 2.7.1.

El siguiente gráfico describe el ejemplo que acabamos de presentar:

# 6.5.5 Seguimiento de incidencias con Red.es

Como se ha descrito en la metodología general de desarrollo, y específicamente en el apartado “6.2.4.2.5 Planificación y seguimiento junto a Red.es”, los técnicos de Red.es participan en los diferentes ámbitos de las reuniones generales de seguimiento, y de la planificación del sprint. Concretamente, y tal y como se describe en el apartado mencionado:

Planificación de sprint. Participación en las reuniones de planificación de sprint. Es interesante que el técnico de Red.es participe en estas reuniones, o que en su defecto, se valide la planificación que se establezca para cada sprint.

Evaluación de sprint. Participación en las reuniones de evaluación de sprint. Igualmente es interesante que el técnico de Red.es participe en estas reuniones o que en su defecto se establezca un mecanismo de validación que observe los procesos o que se centre en el producto, lo que definimos a continuación.

Validación de funcionalidades. Aparte de que se establezca el proceso de validación de los sprints es interesante que el técnico, al igual que las ONGs del consorcio, validen las funcionalidades que se incluyen en cada versión (Checklist de validación de las funcionalidades).

En la fase de desarrollo correctivo/evolutivo se tienen los mismos espacios de encuentro para la planificación y el seguimiento del proyecto (pendientes de especificación en el arranque del proyecto).

Pero además al comienzo del proyecto se cerrará también junto a Red.es la forma (procesos) de gestión de las incidencias y el formato para las mismas para esta fase de desarrollo correctivo/evolutivo. La propuesta metodológica ya se ha dado en los apartados anteriores. Lo que en cualquier caso es necesario detallar para cada petición es:

1. Plan de actuación estimado
2. Plan de actuacion definitivo.

Este detalle se hace en el proceso de gestión de cada ticket.

1. Se recepciona un ticket (servicio de soporte, acompañamiento a ONGs, o la propia comunidad)
2. Se clasifica y se analiza, cambiando su estado y añadiendole un plan de actuación estimado.
3. Se chequea por los técnicos de Red.es produciendo finalmente (con las debidas modificaciones si fuese necesario) el plan de actuación definitivo.
4. Sigue su proceso de gestión dependiendo de su tipología y del plan de actuación definido, tal y como hemos definido en los apartados anteriores.